## 自评表
附件1:
中央对地方专项转移支付区域绩效自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范县项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、商务部、国务院扶贫办
地方主管部门 |  |  | 吉林省商务厅、吉林省财政厅、吉林省扶贫办 |  | 实施单位 | 农安县、公主岭市、永吉县、集安市、洮南市、通榆县、东辽县、乾安县、珲春市人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 9000 | 2049.22 |  | 22.77%
|  |  | 其中：中央补助 | 9000 | 2049.22 |  | 22.77%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 农村电子商务在农产品上行、带动贫困户增收创业、便民服务等方面取得有效进展，农村流通现代化水平明显提升，农产品网络销售额显著增长。 |  |  |  | 各项工作均取得有效进展，农村网络零售额、农产品网络零售额显著增长，基本完成年初设定的绩效目标。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 农村网络零售额同比增速 | ≧10% | ≧10% | 15.53%
|  |  | 农产品网络零售额同比增速 | ≧10% | ≧10% | 12.09%
|  |  | 农村网商（含社交、移动电商用户）同比增速 | ≧3% | ≧3% | 2.23% | 因疫情防控，人员无法集中聚集等原因，未组织大规模培训，影响了农村网商的增速。
|  |  | 围绕本地特色农产品形成的电商供应链条数 | ≧2条 | ≧4条 | 18条
|  | 质量指标 | 区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平 |  | ≧3个百分点 | ≧4.1个百分点
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 示范项目对各个示范县行政村的服务总体覆盖率 |  | ≧50% | 39.22% | 示范县珲春市为边境城市，外防疫情输入压力大，农村电商服务站建设项目尚未竣工。
|  |  | 县域农产品网络零售额增长 |  | ≥10% | 13.09%
|  | 社会效益 指标 | 培训转化率 |  | ≥5% | 4.5% | 因疫情防控，人员无法集中聚集等原因，未组织大规模培训，影响了培训转化率。
|  |  | 促进农民增收 |  | 效果明显 | 效果明显 | 全年开展“网络直播促销季”等线上线下促销活动效果明显。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 培训学员满意度 |  | ≥80% | 87.22%
说明 | 无