附件1

第八届东北美食节暨

第三届亚洲国际厨神挑战赛活动方案

一、名称

第八届东北美食节暨第三届亚洲国际厨神挑战赛

二、主题：传承匠心  创新发展

贯彻落实党的十九大精神和《国务院关于加快发展服务业的若干意见》，加快服务业转型升级，提升服务业整体服务能力和综合竞争力，扩大东北三省饮食文化交流，弘扬中华传统饮食文化，传承大国工匠精神，传播中华国粹烹饪技艺。

三、时间地点

时间：2018年5月25日-26日

地点：长春国际会展中心1-2号馆

四、组织机构

主办单位：吉林省商务厅

辽宁省商务厅

黑龙江省商务厅

支持单位：中国饭店协会

承办单位：吉林省商贸服务业发展办公室

吉林省饭店餐饮烹饪协会

吉林省饮食文化研究会

辽宁省餐饮烹饪行业协会

黑龙江省餐饮烹饪行业协会

协办单位：吉林省匠传文化传播有限公司

大匠传承食品科技有限公司

金海蓝天食品集团

币合餐饮产业孵化中心

中国顶级大师技艺交流协会

北京国餐国际展览有限公司

长春市饭店餐饮烹饪协会

中国国际贸易促进委员会吉林省委员会

长春市贸促会

长春市朝阳区清和街道办事处

FM100.1吉林资讯广播

五、活动安排

活动一：宣传活动

承    办：吉林省商贸服务业发展办公室

吉林省饭店餐饮烹饪协会

吉林省饮食文化研究会

- 新闻发布会

时    间：2018年5月18日下午2:00

地    点：吉林省商务厅

发布内容：第八届东北美食节暨第三届亚洲国际厨神挑战赛活动内容

参加人员：相关领导、相关协会代表、省内有关媒体 。

会议程序：

1、宣布新闻发布会开始，介绍发布会成员。

2、杨宏伟处长代表组委会汇报美食节筹备情况。

3、宣布新闻发布会结束，组委会领导接受记者采访。

（二）前期及现场宣传

1、前期利用LED、公交站牌和道旗等户外形式进行宣传。

2、拟请综合处邀请相关省内重点媒体跟踪报道。

3、启用两家网络媒体进行现场图片和视频直播。

（三）评选活动

时间：2018年4月—5月

活动名称：东北餐饮名店和东北餐饮杰出人物评选

参与企业：辽吉黑三省的知名或特色餐饮企业

参与人员：辽吉黑三省优秀餐饮人

活动程序：

- 报名：企业和个人可通过行业推荐、社会知名人士推荐、市民推荐、个人自荐等方式参与。

- 筛选：通过初审筛选出部分候选人和企业，公布在组委会指定网站的投票专栏上。

- 投票：大众可通过网络点击、网络留言、短信等方式进行投票。

- 专家评审：最终结合网络投票和专家评审考核，评选出“杰出人物”50名、“东北餐饮名店”100家。

- 颁奖：在第八届东北美食节颁奖典礼上由组委会授予相应荣誉证书、牌匾，并在支持媒体和网站进行宣传报道。

（四）省内重点餐饮企业促销联动

时间：2018年5月10日-6月10日

地点：1、欧亚卖场10号门

- 重点街道社区2个

- 美食节活动现场

活动内容：

- 参与企业向组委会提供本企业logo和微信公众号二维码，在促销联动期间推出相应的优惠。

- 组委会将其统一制作到一面大板上供消费者扫码关注，消费者扫码关注该企业后即享受该优惠。

参与企业：100家

优惠形式：商家自行拟定，以打折让利为主。

活动二：开幕式

承办：吉林省商贸服务业发展办公室

时间：2018年5月25日下午14:18

地点：长春国际会展中心1号馆主舞台

参会嘉宾：中饭协会长、三省商务厅领导、三省协会领导及国家工匠级烹饪大师代表。

活动三：东北国际食材博览会

承办：吉林省匠传文化传播有限公司

时间：2018年5月25日-26日

地点：长春国际会展中心2号馆

规模：参展企业预计达到100家。

活动四：菜品展

承    办：吉林省商贸服务业发展办公室

吉林省饮食文化研究会

吉林省饭店餐饮烹饪协会

时    间：2018年5月25日-26日

地    点：长春国际会展中心1号馆

活动内容：

（一）精品宴席及菜品展

展出地点：1号馆

承    办：吉林省商贸服务业发展办公室

吉林省饮食文化研究会

吉林省饭店餐饮烹饪协会

菜品数量：20桌精品吉菜宴席、200道菜品及雕刻、面点

参与人员：我省优秀厨师100人

（二）吉菜标准菜菜模展

展出地点：主舞台两侧

菜    品：28道吉菜标准菜仿真模型

活动五：吉菜标准菜教学表演

承    办：吉林省商贸服务业发展办公室

吉林省饭店餐饮烹饪协会

吉林省饮食文化研究会

时  间：2018年5月25日-26日

地  点：长春国际会展中心1号馆主舞台

菜  品：吉菜标准菜28道

表演者：吉林省烹饪大师5人

活动六：现场推介

承    办：吉林省商贸服务业发展办公室

吉林省饭店餐饮烹饪协会

吉林省饮食文化研究会

时    间：2018年5月25日-26日

地    点：长春国际会展中心1号馆主舞台

参与企业：20家

活动内容：企业通过放映企业宣传片、厨师现场表演等形式进行现场宣传。

活动七：专业赛事

承    办：吉林省饮食文化研究会

吉林省匠传文化传播有限公司

（一）第三届亚洲国际厨神挑战赛

时    间：2018年5月25-26日

地    点：长春国际会展中心1号馆

参赛规模：12个国家，20支团体参赛队伍，300名个人选手。

（二）首届中式菜肴标准化转化烹饪大赛

时    间：2018年5月25-26日

地    点：长春国际会展中心1号馆

参赛人员：60人

菜    品：60道

活动八：行业论坛

承    办：吉林省商贸服务业发展办公室

吉林省饭店餐饮烹饪协会

吉林省饮食文化研究会

吉林省匠传文化传播有限公司

时    间：2018年5月25日

地    点：长春国际会议中心

论坛内容：中国地方菜系传承发展与创新主题论坛

参与人员：中国烹饪大师、餐饮生产商、经销商、厨师代表500余人

活动九：吉菜品鉴会

承    办：吉林省饭店餐饮烹饪协会

吉林省饮食文化研究会

吉林省匠传文化传播有限公司

时    间：2018年5月25日晚6:00

地    点：长春国际会议中心

参加人员：中饭协会长、三省商务厅领导、三省协会会长、国家级烹饪大师等

活动十：颁奖晚宴

承    办：吉林省饭店餐饮烹饪协会

吉林省饮食文化研究会

吉林省匠传文化传播有限公司

时    间：2018年5月26日晚6:00

地    点：盘古家宴

参加人员：相关领导、国家级烹饪大师及所有参展商和参赛选手。

六、组织实施

为确保本届美食节各项活动顺利进行，成立美食节组委会。组委会下设办公室，负责承办各项筹备工作。

（一）组委会

主  任：孟庆宇 吉林省商务厅副厅长

郑学伟 辽宁省商务厅副厅长

赵武君 黑龙江省商务厅副厅长

成  员：杨宏伟 吉林省商务厅市场秩序处处长

王  迪 辽宁省商务厅餐饮处处长

王岩路 黑龙江省商务厅流通业发展处处长

王晓光 吉林省商贸服务业发展办公室主任

生明宇 吉林省饭店餐饮烹饪协会会长

夏金龙 吉林省饮食文化研究会秘书长

崔  韬 辽宁省餐饮烹饪行业协会会长

张金春 黑龙江省餐饮烹饪行业协会

（二）组委会办公室

组委会下设办公室，设在吉林省商贸服务业发展办公室，负责筹备工作。

主  任：杨宏伟 吉林省商务厅市场秩序处处长

成  员：王晓光 吉林省商贸服务业发展办公室主任

秦 扬  吉林省商务厅市场秩序处副处长

姜忠义 吉林省商务厅市场秩序处

李兴东 吉林省商贸服务业发展办公室副主任

李  强 吉林省商贸服务业发展办公室副主任

生明宇 吉林省饭店餐饮烹饪协会会长

夏金龙 吉林省饮食文化研究会秘书长

崔  韬 辽宁省餐饮烹饪行业协会会长

张金春 黑龙江省餐饮烹饪行业协会

张廷慧 吉林省饭店餐饮烹饪协会秘书长

王  昕 吉林省饮食文化研究会副秘书长

吴晓昕 辽宁省餐饮烹饪行业协会秘书长

吴  晶 黑龙江省餐饮烹饪行业协会秘书长

七、具体事项

（一）本届美食节各项活动具体实施方案另文印发

（二）报名方式：参加活动的企业和个人按要求填写报名表，于4月30日前报至组委会。

办公地址：

1、长春市朝阳区辽宁路2508号吉航家宴辽宁路店4楼

联系电话（传真）：0431-86139988

电子邮箱：387874093@qq.com

联系人：张廷慧 13514488485

2、长春市南关区南环城路1088号盘古家宴401室

电子邮箱：6603278@qq.com

联系人：王  昕 15804307656

2018年5月11日