附件1

关于开展便利店品牌化

连锁化三年行动的实施方案

为进一步提升全省便利店品牌化连锁化水平，不断满足城乡便利消费需求，根据省商务厅等12部门印发《关于推动品牌连锁便利店加快发展的实施意见》（吉商流通〔2020〕11号）和《商务部办公厅关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》（商办流通函〔2020〕281号）要求，现制定开展便利店品牌化连锁化三年行动的实施方案如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，坚持问题和目标导向，聚焦便利店的发展短板和薄弱环节，按照“市场主导、政府引导，城乡结合、统筹谋划，全面推动、典型引领”的原则，加大政策支持，有重点、分批次推进便利店品牌化连锁化发展，力争2022年底，全省城乡新建或改造满足不同群体需求品牌连锁便利店2000家以上，品牌连锁便利店占比进一步提升、布局更加合理、服务更有品质，不断满足人民美好生活的需要。

二、主要任务

（一）做大品牌连锁便利店规模

1.扩大覆盖面。加大门店建设拓展力度，推动便利店进街区社区、进商业街、进写字楼，引导便利店企业在高校、体育场馆、医院、公园、地铁站等场所布局，支持便利店企业有计划、分阶段由中心城市向小城镇和农村拓展，便利城乡居民消费，填补城市郊区、小城镇和农村发展空白。

2.加大重组力度。支持品牌连锁便利店企业跨区域布局经营，以兼并重组、特许加盟等方式整合一批传统的个体自营便利店，扩大品牌连锁门店规模，打造一批业态高端、功能叠加的便利店，增强抵御市场风险能力。

3.推进改造提升。鼓励商贸分销企业、电商平台等完善品牌授权认证体系，开放渠道资源，对夫妻店、小商店等传统店进行改造提升，成为供应链驱动型的连锁便利店，在供货配送、营销推广、品牌标识、信息化系统管理等方面提供统一服务，提升集约化水平。

（二）提高品牌连锁便利店质量

1.推进品牌连锁建设。支持便利店统一设置代表企业特色的标识牌匾、统一门店管控、统一服务标准，提升品牌认知度、美誉度和影响力。鼓励便利店企业与文娱品牌合作，建设文化主题便利店，提升品牌价值和影响力。

2.加快线上线下融合。鼓励便利店与第三方线上平台合作，发展网络营销、社区团购、店仓一体、网订店取、即时配送等新兴营销和消费模式；支持应用物联网、大数据、云计算、移动支付、可视化等新技术，提升门店智能化管理水平。鼓励以大数据驱动商品采购、库存管理、销售预测，对断货、过期商品等异常情况提前预警，推动全链高效协同。

3.加强配送体系建设。支持便利店企业自建或与第三方合作，构建集约、高效、协同的物流配送体系，实施共同配送、集中配送、统一配送。鼓励便利店企业拓展农村市场，完善乡村配送网络，提高城乡配送效率。

（三）优化品牌连锁便利店服务

1.优化商品供给。支持便利店企业自建鲜食工厂或与餐饮企业、食品工厂联合开发鲜食产品。扩大鲜食产品、冷链食品销售，支持提供简餐、饮品等现场制售服务。鼓励便利店增设果蔬类生鲜货柜，推广周装箱循环共用模式，丰富便利店 “菜篮子”功能。支持有条件的便利店企业发展自有品牌商品、扩大地方老字号和绿色产品销售。

2.拓展便民服务。鼓励便利店由经营商品向经营用户延伸，优化服务流程，提升服务水平，增强消费体验。支持便利店提供代扣代缴、代收代发、养老家政、废旧商品回收等便民服务项目。引导企业提供免费WiFi、热水、卫生间等公益服务。鼓励便利店24小时营业，提高夜间消费便利度和活跃度。

三、实施步骤

全省便利店品牌化连锁化三年行动总体上按照筹划部署、典型示范、深化推广三个阶段实施。

（一）筹划部署阶段（2020年9月至2021年2月底前）。开展品牌连锁便利店建设情况调研，形成开展便利店品牌化连锁化三年行动的实施方案，召开全省便利店发展工作部署会议，明确任务，组织宣传动员，营造浓厚氛围。

（二）先行探索阶段（2021年3月至12月）。省商务厅先期组织长春、延边、通化3个地级城市和大安、榆树2个县级城市开展便利店品牌化连锁化发展示范，年底前探索形成推动品牌连锁便利店发展的工作机制、政策体系和发展模式。其它地区要结合实际，有计划地推进本地区便利店发展。

（三）深化推广阶段（2022年1月至12月底）。总结梳理典型地区便利店品牌化连锁化发展的经验做法，召开全省品牌化连锁化便利店发展现场经验交流会，推广典型地区先行探索的经验成果，推动全省各地全面推开品牌连锁便利店发展。

四、工作措施

（一）优化发展环境。深化“放管服”改革，简化便利店证照办理程序，推进放宽便利店制售食品、经营烟草的审批条件，逐步落实工商用电同价政策。对门店数量增长较快的大型连锁便利店企业纳入商务部和省级重点联系零售企业名单，优先享受相关政策。

（二）建立推进机制。建立部门互动、上下联动实施机制，加强对便利店品牌化连锁化发展三年行动的组织领导，指导细化具体工作方案，明确工作目标、重点任务、具体举措，制定推进品牌连锁便利店发展“施工图”和“时间表”，严格方案实施，做好综合协调、检查指导，确保取得扎实成效。

（三）培育壮大企业。鼓励中心城市引进域外品牌连锁便利店企业。推动连锁便利店企业跨区域发展和向具备条件的农村地区下沉，不断扩大经营规模，对积极开拓市场、开展数字化改造、提高便民服务水平的便利店，优先给予资金或配套政策支持。

（四）强化统计监测。建立便利店发展情况统计监测和报表报送制度，将连锁门店数量5家以上、以经营食品和日用品为主的便利店纳入统计范围；对于经营方式与连锁便利店接近的小型连锁超市、生鲜店、水果店、药妆店，纳入统计范围；以门店数、销售额、从业人数等方面量化指标和统计方式确定便利店发展情况（见附件3）。

（五）加强宣传总结。及时总结便利店品牌化连锁化发展经验和做法，优选典型案例，建立典型案例季度定期反馈制度，加强宣传推广，营造良好社会氛围。跟进推动三年行动实施，加强工作情况总结，推动取得可量化可考核的成果。